## 工作表1
日期 | 項目 | 展示內容
第一周 | 安裝好python、mediapipe與opencv並導入mediapipe的模型 | 執行程式時開啟視窗，並且可以捕捉到人體全身的骨架並且繪製出來人體全部33個關鍵點的紅點與連接的白線 | 已完成 | 2025-12-12
第二周+第三周 | 撰寫程式鎖定好所需要的關鍵點 | 1.鎖定好橋式運動所需要的肩膀(點11/12)、膝蓋(點23/24)、臀部(點25/26)、腳踝(點27/28)的關鍵點座標並且排除掉骨架抖動，確保人體移動時點與線不會因為使用者突然的移動而跑掉。 2.在畫面上繪製一條由肩膀起始--> 膝關節結束的固定標準直線輔助線令使用者有視覺上的依照標準 | 1.已完成 2.尚未完成 | 1. 12/19 2. | 12/19目前進度: 有四點關鍵點且防抖，角度部份以及標準直線輔助線未出
第四周 | 撰寫角度計算函式 | 寫出程式計算出三點夾角，並且將計算出的角度數值即時顯示在畫面上
第五周+第六周 | 設定標準閾值、判斷邏輯、計時 | 1.設定一個基本標準區間，例如角度165~180之間判定為正確，其餘動作判定錯誤 2.實作「狀態機 (State Machine)」：定義 休息中 -> 運動開始 -> 保持支撐 -> 結束 的狀態。從開始進入標準動作那刻開始計算時間，為防止有不可抗力(打噴嚏咳嗽等)設立一個容錯計時器(2秒)，在保持標準動作的期間計算時間，在脫離標準區間後並且超過容錯計時器自動停止並顯示總共維持秒數 3.紀錄 start_time 與 end_time，計算每一組動作的支撐秒數。
第七周＋第八周 | 錯誤率分析、多模態回饋、定義資料格式 | 1.根據紀錄的出錯次數與比例進行錯誤率計算。 2.令骨架變色: •錯誤時骨架變成紅色 •正確時骨架維持綠色 3.發出語音並且加入簡單的UI介面文字。 •正確時語音:"繼續維持"並顯示文字 •錯誤時語音根據太高或是太低分別發出"屁股太高"or"腰掉下來了"的語音以及文字。 4. •角度>180顯示"太高" •角度<165顯示"太低" 5.將每次運動的數據 (時間、錯誤次數)寫入 SQLite 資料庫，以利後續網頁端讀取
第九周 | 新增激勵系統 | 1.當狀態機回到 End (運動結束) 時，自動觸發存檔並回傳SQLite資料庫。 2.在網站設定一套集點卡制度，進行當日第一次的活動的數據回傳給網頁(僅一次)並且在集點卡上加上一格章
第十周 | 新增錄影功能 | 在 UI 增加錄影開關，並且可以順利錄影回傳SQLite資料庫儲存，錄影時上方會出現錄影中的 字樣以及紅點
第十一周+第十二周 | 系統整合與測試 | 1.做完一組運動 -> Python 存檔 -> 打開網頁 -> 網頁顯示剛剛的紀錄。 2.測試「打卡」有沒有成功連動。 3.錄影、語音是否有成功
S